## Gantt Chart
Decarbinising Wastewater Treatment Web APP |  | Project Start Date |  | 2022-07-28
|  | Project Duration |  | 48
[7 empty] | 2022-07-28 | [6 empty] | 2022-08-04 | [6 empty] | 2022-08-11 | [6 empty] | 2022-08-18 | [6 empty] | 2022-08-25 | [6 empty] | 2022-09-01 | [6 empty] | 2022-09-08 | [6 empty] | 2022-09-15 | [6 empty] | 2022-09-22 | [6 empty] | 2022-09-29 | [6 empty] | 2022-10-06 | [6 empty] | 2022-10-13 | [6 empty] | 2022-10-20 | [6 empty] | 2022-10-27 | [6 empty] | 2022-11-03 | [6 empty] | 2022-11-10 | [6 empty] | 2022-11-17 | [6 empty] | 2022-11-24 | [6 empty] | 2022-12-01 | [6 empty] | 2022-12-08 | [6 empty] | 2022-12-15 | [6 empty] | 2022-12-22 | [6 empty] | 2022-12-29 | [6 empty] | 2023-01-05 | [6 empty] | 2023-01-12 | [6 empty] | 2023-01-19 | [6 empty] | 2023-01-26 | [6 empty] | 2023-02-02 | [6 empty] | 2023-02-09 | [6 empty] | 2023-02-16 | [6 empty] | 2023-02-23 | [6 empty] | 2023-03-02 | [6 empty] | 2023-03-09 | [6 empty] | 2023-03-16 | [6 empty] | 2023-03-23 | [6 empty] | 2023-03-30 | [6 empty] | 2023-04-06 | [6 empty] | 2023-04-13 | [6 empty] | 2023-04-20 | [6 empty] | 2023-04-27 | [6 empty] | 2023-05-04 | [6 empty] | 2023-05-11 | [6 empty] | 2023-05-18 | [6 empty] | 2023-05-25 | [6 empty] | 2023-06-01 | [6 empty] | 2023-06-08 | [6 empty] | 2023-06-15 | [6 empty] | 2023-06-22 | [6 empty] | 2023-06-29 | [6 empty] | 2023-07-06 | [6 empty] | 2023-07-13 | [6 empty] | 2023-07-20 | [6 empty] | 2023-07-27
Task ID | Task Name | Duration | Start Date | Finish Date | Responsibility | Process % | time axis 2022-07-28 to 2023-08-02
1 | Meet with client | 1 | 2022-08-02 | 2022-08-03 | ALL | 100%
2 | Requirements collection | 4 | 2022-08-02 | 2022-08-06 | ALL | 100%
3 | Identify project scope | 3 | 2022-08-02 | 2022-08-05 | Changhao, Yinuo | 100%
4 | Identify and refine MVP | 7 | 2022-08-04 | 2022-08-12 | Charlie, Yazhen, Xiaokai, William | 100%
5 | Git initialization | 1 days | 2022-08-11 | 2022-08-12 | Changhao | 100%
6 | Make prototype | 1 | 2022-08-18 | 2022-08-19 | Yazhen | 100%
7 | Second client meeting | 1 days | 2022-08-19 | 2022-08-20 | ALL | 100%
8 | Deliverable 1 Submission | 10 | 2022-07-29 | 2022-08-26 | ALL | 90%
9 | Database design | 4 | 2022-08-30 | 2022-09-03 | Changhao, Yinuo, Charlie | 0%
10 | home page development | 5 | 2022-09-03 | 2022-09-07 | ALL | 0%
11 | data visualizasion interface | 7 | 2022-09-03 | 2022-09-10 | Yazhen, Xiaokai, William | 0%
12 | data file download | 3 | 2022-09-10 | 2022-09-14 | Changhao, Yinuo, Charlie | 0%
13 | Third client meeting | 1 | 2022-09-16 | 2022-09-17 | ALL | 0%
14 | Supporting documentations | 5 | 2022-09-17 | 2022-09-21 | ALL | 0%
15 | Deliverable 2 Submission | 28 | 2022-08-26 | 2022-09-23 | ALL | 0%
16
17
18
19

## Holidays
Holidays
2013 | 2014
2021-03-29 | 2021-01-01
2021-04-01 | 2021-04-18
2021-05-06 | 2021-04-21
2021-05-27 | 2021-05-05
2021-08-26 | 2011-05-30
2021-12-25 | 2021-05-26
2021-12-26 | 2021-08-25
2021-12-25
2021-12-26

## Calculations
Duration complete
1 | 2022-08-03
4 | 2022-08-08
3 | 2022-08-05
7 | 2022-08-15
#VALUE! | #VALUE!
1 | 2022-08-19
#VALUE! | #VALUE!
9 | 2022-08-11
0 | 2022-08-30
0 | 2022-09-03
0 | 2022-09-03
0 | 2022-09-10